## Zeitplan Masterarbeit
| Woche | Zeitplan Masterarbeit
|  | SS 23 |  | August |  |  |  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | Dezember |  |  |  |  | Jänner |  |  |  | Februar |  |  |  | März
|  |  |  | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Orientierungs- und Planungsphase |  | Orientierung
Thema finden
Erste Literaturrecherche und -sichtung
Fragestellung bzw. Problemstellung festlegen
Vorläufige Gliederung planen
Forschungskonzept erstellen und Realisierbarkeit prüfen
Proposal schreiben und einreichen
Recherchephase |  |  | Recherche | bar: August 32 to September 36
Literatur sammeln und sichten | bar: August 32 to August 35
Literatur lesen und analysieren | bar: August 35 to September 36
Entwicklung |  |  |  | September 36: Entwicklung
Forschungsmethode bestimmen und finalisieren | bar: September 36 to September 39
Raspberry in Betrieb nehmen | bar: Oktober 40 to Oktober 43
Material bestimmen, bestellen | bar: Oktober 41 to Oktober 43
Datenerhebung, Experimenteller Aufbau, Vergleich | bar: November 44 to Jänner 2
Datenanalyse & Datenauswertung | bar: November 47 to Februar 6
Schreibphase |  |  |  | Oktober 40: Schreibphase
Theoretischen Rahmen verfassen | bar: Oktober 40 to November 47
Methodik verfassen | bar: Oktober 40 to Dezember 52
Ergebnisse und Disskussion verfassen | bar: Jänner 1 to März 12
Einleitung vervollständigen | bar: Jänner 1 to März 12
Fazit verfassen
Abschlussphase
Korrekturlesen (lassen)
Layout prüfen und anpassen
(Plagiatsprüfung durchführen)
Drucken und binden